Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 58/08

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 17 lipca 2008r.

w sprawie powołania

Zespołu Roboczego (zadaniowego)

ds. Koordynacji Wdrażania

Programu Integracji Społecznej w Gminie Sadkowice

HARMONOGRAM I PODZIAŁ ZADAŃ ZESPOŁU ROBOCZEGO

| Lp. | Zadanie | Terminy planowane | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca z Konsultantem Regionalnym w zakresie realizacji Programu, w tym zapewnienie warunków dla realizacji działań podejmowanych na terenie gminy | Praca ciągła | Katarzyna Ciołak |
|  | Działania promocyjne na terenie całej gminy, a także w różnych środowiskach społecznych. Informowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych o wdrażaniu PIS na organizowanych w tym celu spotkaniach, na swoich stronach internetowych, na tablicach ogłoszeń i w lokalnych publikacjach wydawanych przez gminę. | Praca ciągła | Tomasz Żaczkiewicz |
|  | Definitywne ustalenie, jakie podmioty - instytucje, organizacje, środowiska i ich konkretni reprezentanci będą uczestniczyć w konstruowaniu lub aktualizacji metodą partycypacyjną Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. | do 17 lipca 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Stworzenie bazy teleadresowej odbiorców obejmującej: pełną bazę danych o zaproszonych uczestnikach warsztatów: imiona, nazwiska, nazwy instytucji, w których pracują, adresy służbowe, adresy prywatne, telefony służbowe i prywatne, numery faksów, e-maile, pełną bazę danych o zapraszanych dziennikarzach i redakcjach gazet, pełną bazę danych o uczestnikach Zespołu Roboczego. | do 31 lipca 2008 r. dalej na bieżąco uzupełniana | Katarzyna Ciołak |
|  | Stworzenie kanałów komunikacyjnych pomiędzy środowiskami uczestniczącymi w warsztatach | do 31 lipca 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Dotarcie z zaproszeniem do środowisk i instytucji biorących udział w warsztatach. skierowanie zaproszenia do instytucji gminnych, powiatowych a także organizacji o ponadlokalnym charakterze; zaproszenie przedstawicieli mediów na warsztaty inicjujące proces oraz prezentujące wyniki pracy społeczności lokalnej; | Praca ciągła | Katarzyna Ciołak |

| Lp. | Zadanie | Terminy planowane | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenie planowanego miejsca przeprowadzenia warsztatów, terminów spotkań i związanych z tym działań organizacyjnych i logistycznych. Przygotowanie przeprowadzenia warsztatów wypracowujących/aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym ustalenie terminów, listy uczestników, miejsca itp. Warsztaty A Warsztaty B Warsztaty C Warsztaty D | do 31 lipca 2008 r. Później praca ciągła | Katarzyna Ciołak |
|  | Zebranie z jednostek samorządowych istniejących danych niezbędnych do charakterystyki życia społecznego w gminie (z ostatnich 3 lat) | najpóźniej do 10 sierpnia 2008 r. | Piotr Staszewski Katarzyna Ciołak |
|  | Formalne przygotowanie Planu Działania | do 15 października 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Przesłanie Planu Działania do RCPS w Łodzi do akceptacji | do 20 października 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Przesyłanie do RCPS w Łodzi informacji służących planowaniu finansowemu | Praca ciągła Od momenty zatwierdzenia Planu Działania | Ireneusz Wojtczak |
|  | Ogłaszanie konkursów (przygotowanie zaproszeń do składania ofert, przyjmowanie i ocenę ofert, podpisywanie kontraktów) | od 20.10.2008 r. do 20.12.2008 r. podpisywanie kontraktów od 21.12.2008 r. | Wanda Więckowska |
|  | Przesyłanie do RCPS w Łodzi wniosków o przekazanie środków finansowych wraz z odpowiednią dokumentacją, zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale nr 3 Podręcznika Programu Integracji Społecznej | Praca ciągła Od momenty zatwierdzenia Planu Działania | Ireneusz Wojtczak |
|  | Sporządzanie sprawozdań finansowych i operacyjnych dotyczących realizacji Programu i przedstawianie ich do przeglądu RCPS w Łodzi, zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale nr 3 Podręcznika Programu Integracji Społecznej | Praca ciągła Od momenty zatwierdzenia Planu Działania | Ireneusz Wojtczak |
|  | Obsługa on-line informatycznego systemu monitorowania i zarządzania operacyjnego i finansowego MIS | Praca ciągła Od momenty zatwierdzenia Planu Działania | Ireneusz Wojtczak |
|  | Przyjmowanie i akceptacja pod kątem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych wpływających od usługodawców. | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak Wanda Więckowska |
|  | Prowadzenie monitoringu realizacji działań w gminie | Praca ciągła | Katarzyna Ciołak |

| Lp. | Zadanie | Terminy planowane | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przygotowywanie i przedstawianie RCPS w Łodzi do zatwierdzenia wniosków o przekazanie środków dotacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki, zgodnie z procedurami opisanymi w podrozdziale 3.2 Podręcznika PIS. | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak |
|  | Przyjmowanie środków PPWOW z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płacenie dostawcom usług. | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak |
|  | Prowadzenie rachunkowości związanej z realizacją usług. Prowadzenie szczegółowych ksiąg, danych i rachunków finansowych zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi księgowości i opracowywanie kwartalnych bilansów środków w odniesieniu do środków PPWOW, stanowiących rozliczenie środków uzyskanych z budżetów Urzędów Wojewódzkich i albo (i) wydanych bezpośrednio, albo (ii) zatrzymanych przez gminy. | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak |
|  | Przygotowywanie i przekazywanie RCPS kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i operacyjnych dotyczących realizacji Programu zgodnie z procedurami określonymi w podrozdziale 3.3. Podręcznika PIS | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak |
|  | Terminowe i dokładne wprowadzanie do systemu MIS wszelkich niezbędnych danych dotyczących realizowanego w gminie Programu Integracji Społecznej. Informacje należy wprowadzać na bieżąco, a dane należy zweryfikować do 10 dni od zakończenia każdego miesiąca | Praca ciągła Od momenty zatwierdzenia Planu Działania | Ireneusz Wojtczak |
|  | Wykorzystanie systemu MIS do monitorowania realizacji projektu/projektów w ramach Programu Integracji Społecznej. Służą temu raporty z systemu oraz możliwość przeglądania poszczególnych danych | Praca ciągła Od momentu zakontraktowania usług | Ireneusz Wojtczak |
|  | Ocena realizacji Planu Działania i przedstawienie wyników Wójtowi oraz Konsultantowi Regionalnemu | Co najmniej raz na kwartał | Katarzyna Ciołak |
|  | Ocena końcowa po zakończeniu realizacji PIS w gminie | Najpóźniej po upływie 3 m-cy od zakończenia realizacji PIS przez gminę do 31.03.2010 r. | Katarzyna Ciołak |

Sadkowice, 17 lipca 2008r.			      …………………………………………………

(miejscowość, data)					(podpis i pieczątka Koordynatora PIS w gminie)