Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 58/08

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 17 lipca 2008r.

w sprawie powołania

Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sadkowice

HARMONOGRAM I PODZIAŁ ZADAŃ ZESPOŁU WARSZTATOWEGO 
DS. AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SADKOWICE

| Lp. | Zadanie | Terminy planowane | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podział zadań pomiędzy członków Zespołu | do 17 lipca 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Zebranie danych z ostatnich 5 lat niezbędnych do charakterystyki życia społecznego w gminie: - sytuacja demograficzna, - sytuacja ekonomiczna, - strategiczne kierunki rozwoju gminy, - zasoby ludzkie, - problemy społeczne, - system pomocy społecznej i dotychczasowych działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych lub innych wynikających z potrzeb. | do 31 lipca 2008 r. | Piotr Staszewski |
|  | Przygotowanie przeprowadzenia warsztatów aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym ustalenie terminów, listy uczestników, miejsca itp. - Warsztaty A - Warsztaty B - Warsztaty C - Warsztaty D | do 31 lipca 2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Odbycie warsztatów wypracowujących/aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. - Warsztaty A - Warsztaty B - Warsztaty C - Warsztaty D | od 01.08.2008 r. do 30.09.2008 r. | Katarzyna Ciołak |
|  | Opracowanie projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i merytorycznego Planu Działania. Analiza projektu dokumentów przez Zespół. Przygotowanie projektu dokumentów do oceny publicznej, w tym przez właściwe Komisje Rady Gminy, Wójta, Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii i Planu Działania (wyłożenie do publicznego wglądu, na stronie internetowej samorządu, informacja do mediów) | Na bieżąco w trakcie trwania warsztatów, najpóźniej do 08.10.2008 r. do 15.10.2008 r. | Katarzyna Ciołak |

| Lp. | Zadanie | Terminy planowane | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu dokumentów: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Planu Działania PIS z uwzględnieniem uwag opinii publicznej i RCPS oraz przekazanie ich do zatwierdzenia komisjom RG, Wójtowi | do 20.10.2008 r. | Katarzyna Ciołak Jan Idzikowski – Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice |
|  | Przedłożenie dokumentów Radzie Gminy Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Planu Działania przez Radę Gminy. | do 31.10.2008 r. | Katarzyna Ciołak Jan Idzikowski – Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice |

Sadkowice, 17 lipca 2008r.				………………………………………………

(miejscowość, data)					(podpis i pieczątka Koordynatora PIS w gminie)